## Sheet1
Ngày tạo | Deadline | Ngày cập nhật | Tiến độ % | Ngày hoàn thành | Task | Nội dung | VietBQ | LuanNT | TuongNM | HungDV
d/m/yyyy | d/m/yyyy | d/m/yyyy | 20%.... *Tiến độ cho đến thời điểm cập nhật *Task làm nhiều ngày có thể thêm Row ngay phía dưới |  | Tên Task (Nếu Task dài có thể đánh số) | *blabla *lablab *Yêu cầu soạn văn bản, căn lề đẹp mắt | Commet vấn đề gặp phải. Hoặc lỗi mắc phải, phát hiện lý thú…
|  | d+1/m/yyyy | 100% | d+1/m/yyyy
2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 100% | 2014-07-09 | Họp dự án | *Chọn đề tài (3) *Xác định yêu cầu CSDL | OK | OK | Muộn 30P | Vắng (Không lý do)
2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 10% |  | Thiết kế CSDL 01 | *chỉnh sửa yêu cầu CSDL *tạo mô hình liên kết *tạo DataBase(Table,View,Funtion…) |  | *Hoàn thành phân tích yêu cầu CSDL, Chức năng hệ thống: \02_Member\LuanNT\20140907_DatabaseDesign\YeuCauCSDL.xlsx *Todo: các chức năng admin, users, clients
|  | 2014-11-09 | 75% |  |  |  |  | *Hoàn thành thiết kế CSDL cơ bản (bảng author,book,user…) \02_Member\LuanNT\20140911_DatabaseDesign\CSDL.xlsx *Todo: mô hình thực thể liên kết, View, Funtions…
2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 100% | 2014-12-09 | Họp dự án | *Cách sử dụng SVN *Tổng hợp kiến thức cá nhân mỗi người *Kế hoạch tiếp theo | OK | OK | Vắng (Không lý do) | OK
2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 100% | 2014-12-09 | Dựng CSDL | *Dựng các bảng CSDL trên Mysql | * Hoàn thành dựng khung cơ sở dữ liệu theo như mô hình đã thiết kế
13/9/2014 |  |  |  |  | dựng màn hình quản trị | xây dựng màn hình quản trị | Bùi quốc việt làm